Załącznik nr 8 do SIWZ

RIP-ZP/02/2013

UMOWA NR RIP-ZP/02/2013

zawarta w Łodygowicach w dniu ……….. r .

pomiędzy

Gminą Łodygowice z siedzibą w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

w imieniu którego działają:

Andrzej Pitera – Wójt Gminy Łodygowice

przy kontrasygnacie:

Halina Wajdzik – Skarbnik Gminy Łodygowice

a

…………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

………………

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane pn.: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która łącznie z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami „zaniechanymi”.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których w ustępach 3 – 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia robót, bez zbędnych przestojów. Każda nieobecność na placu budowy powyżej 5-ciu dni powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.

§2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi brutto: …………… zł

(słownie złotych: …………………….).

- Końcowa wartość zamówienia może być obliczona na podstawie faktycznie wykonanych prac z zastrzeżeniem maksymalnej wartości nominalnej nie wyższej niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie przedmiotowego zamówienia, która na dzień podpisania umowy wynosi: …………………. zł

(słownie złotych: …………………….).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku nr 1 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększone w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót (tak zwane konieczne „roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz „roboty zamienne”, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, a także „roboty zaniechane”, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy mogą być wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.

- Rozliczenie robót ujętych w przedmiarach robót oraz robót dodatkowych nastąpi w II częściach, zgodnie z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót (a nie w kosztorysie ofertowym!) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową nastąpi w II częściach, zgodnie z §9 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu „różnicowego” wykonanego w oparciu o następujące założenia:

- należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana;

- należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”;

- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.

- wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

- d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych;

- d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1”należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- d3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej

- d4) ilości robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.

- Wyliczenie robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie w taki sam sposób jak wyliczenie cenę roboty „pierwotnej” opisane w ust. 6 niniejszego paragrafu.”

- Wszelkie koszty ogólne  uważa się za wliczone w wartości jednostkowe ujęte w kosztorysie ofertowym.

§ 3

# TERMIN REALIZACJI

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 31 stycznia 2014 r. z zastrzeżeniem pkt 2.

- Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia:

2.1. Do 31.12.2013 r.  Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do przeglądu wykonanych prac w celu spisania protokołu usterek, w związku z zakończeniem robót budowlanych.

2.2. Do 24.01.2014 r. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu.

2.3. Do 31.01.2014 r. podpisanie ostatecznego odbioru robót.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

- Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Wyznaczenie i opłacenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

- Powołanie komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje miesięczny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. W harmonogramie należy uwzględnić, że prace budowalne będą realizowane w czasie ciągłego działania Szkoły (poza wakacjami) i nie mogą uniemożliwiać albo utrudniać normalnego jej funkcjonowania. Ponadto prace wewnątrz istniejącego budynku szkoły należy prowadzić wyłącznie w okresie od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.

- Realizowanie robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót bezwzględnie wyznaczy przebieg instalacji podziemnych,  a w szczególności linii gazowych i energetycznych.

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, wykonanym z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, jak również zachowaniem postanowień Ustawy „Prawo Budowlane”, obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych.

- Używanie wyrobów budowlanych posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz bieżące dokumentowanie certyfikatów bezpieczeństwa i deklaracji zgodności. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i posiadać świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Zamawiający może polecić usunięcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej części robót, jeżeli materiały jakość wykonania robót nie spełniają wymagań zlecenia i prawa budowlanego.

- Oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy oraz wszelkich innych miejsc, które mogą stanowić część terenu budowy.

- Organizacja placu budowy i zabezpieczenie przed wchodzeniem osób postronnych na teren budowy.

- Dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- Powiadomienie właścicieli sąsiednich posesji o rozpoczęciu robót.

- Wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego), a także sporządzenia dokumentacji fotograficznej na bieżąco dokumentującej postęp prac.

- Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na żądanie Zamawiającego.

- Utrzymywanie robót w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, stosowanie materiałów i urządzeń budowy o standardzie niezbędnym do wykonania oraz utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakość.

- Po zakończeniu robót, usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego w terminie na dzień zgłoszenia do odbioru.

- Zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełnej dostępności do robót, jak również informowanie go, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.

- Naprawa i doprowadzenie na dzień odbioru do stanu pierwotnego istniejącej infrastruktury i terenu budowy oraz terenu, na który inwestycja miała wpływ.

- Utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco prowizorycznych urządzeń pomocniczych, materiałów, odpadków, śmieci itp., jeśli nie są potrzebne.

- Ubezpieczenie na własny koszt robót realizowanych w ramach niniejszej umowy, zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i ochrony p-poż., stosownie do wymogów BHP.

- Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem robót lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

- Nieodpłatne usunięcie usterek stwierdzonych w toku robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu jego protokolarnego przekazania do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, a w szczególności ukształtowaniem terenu budowy, możliwościami zasilania w energię, wodę itp. i nie wnosi uwag.

- Zapłacenie za pobraną przez siebie energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci itp.

- Uzgodnienie z Zamawiającym kolorystyki używanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia użytkowników obiektu z obsługi zamontowanych urządzeń, w tym w szczególności kotła i instalacji solarnej.

- Wytyczenie geodezyjne realizowanego zadania, bieżącej obsługi geodezyjnej budowy.

- Od dnia przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w związku z budową, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres obowiązywania niniejszej umowy odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności na roboty i obiekty budowlane i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych w zakresie uznanym przez Wykonawcę.

§ 6

NADZÓR INWESTORSKI

- Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ...........................................................

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia Zamawiającego do wydawania poleceń Wykonawcy, które rodziłyby zobowiązania finansowe dla Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………………………

§ 7

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące roboty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy wskazanego w niniejszej umowie w zakresie przypisanym podwykonawcy w ofercie, po wcześniejszym przedłożeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania, w oparciu o dokumentację, zakresu powierzonych podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgodnie z art. 647 § 2 i § 4 Kc.

- Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.

§ 8

ODBIORY

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru pismem złożonym na dziennik podawczy Zamawiającego.

- Czynności związane z odbiorami będą realizowane w następujących terminach:

  - Odbiór częściowy - gdy wszystkie roboty przewidziane na I etap prac zostaną zakończone – Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od daty zgłoszenia potwierdzi ich zakończenie pod warunkiem, że dostarczony zostanie mu komplet dokumentów odbiorowych wymaganych na tym etapie realizacji prac np.  atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, protokoły odbioru instalacji, protokoły z prób instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamontowanych urządzeń do UDT itp.

Po akceptacji przedłożonych dokumentów przez Inspektora Nadzoru Zamawiający przystąpić do dokonania odbioru częściowego robót.

  - Odbiór końcowy - gdy wszystkie roboty objęte umową  zostaną zakończone – Inspektor nadzoru w terminie 3 dni, od daty zgłoszenia potwierdzi ich zakończenie pod warunkiem, że dostarczony zostanie mu komplet dokumentów odbiorowych (za wyjątkiem przekazanych wcześniej podczas odbioru częściowego) np.  atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, protokoły odbioru instalacji, protokoły z prób instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, audyt energetyczny, komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamontowanych urządzeń do UDT itp.

Po akceptacji przedłożonych dokumentów przez Inspektora Nadzoru Zamawiający przystąpić do dokonania odbioru częściowego robót.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, uważana jest za termin wykonania przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Wykonawcy, zgłoszone po upływie okresu przewidzianego w § 11 ust. 1. Data podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag, będzie oznaczała zakończenie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 9

ROZLICZENIE

- Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane dwoma fakturami:

- pierwsza- wystawiona po wykonaniu całości robót w istniejącym budynku poparta kosztorysem powykonawczym i protokołem odbioru częściowego, przy czym wartość pierwszej faktury nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia określonego w §2 pkt 1.

- druga- końcowa- po zakończeniu całości robót, której integralną częścią będzie podpisany przez komisję odbiorową bezusterkowy, końcowy protokół odbioru robót, wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, protokoły odbioru instalacji, protokoły z prób szczelności instalacji, instrukcje ppoż.,  protokół kontroli przewodów kominowych, audyt energetyczny, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego. Wraz z fakturą, o ile roboty budowlane były podzlecone zaakceptowanym przez Zamawiającego Podwykonawcom, należy przedłożyć podpisane oświadczenia tych Podwykonawców, że wszelkie zobowiązania i należności zostały uregulowane pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, a Podwykonawcy nie wnoszą i nie będą wnosić żadnych roszczeń względem Zamawiającego (Gminy Łodygowice).

- Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.

- Za nieterminową zapłatę faktury mogą być naliczane odsetki WIBOR+1% liczony z daty wymagalności zobowiązania obliczony dla stawki za jeden miesiąc.

- Faktura nie będzie zapłacona jeżeli:

brak będzie kosztorysu powykonawczego i bezusterkowego protokołu odbioru robót dla faktury częściowej oraz dla faktury końcowej: bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót oraz dokumentacji powykonawczej (kosztorysów powykonawczych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu ); w takim przypadku termin określony w pkt. 2 będzie biegł od bezusterkowego odbioru robót.

- Zapłata należności dla Wykonawcy następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości ……….. zł brutto.

(słownie zł: ……………..), co stanowi 10% wartości zamówienia określonej w §2 ust.1 niniejszej umowy, w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

- 70% w ciągu 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru całości robót określonych w § 2 niniejszej umowy,

- 30 % po upływie 15 dni od daty upływu terminu gwarancji i rękojmi, na podstawie bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakończonego podpisaniem stosownego protokołu.

- O zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w takim czasie aby, Zamawiający mógł wyznaczyć termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zakończenia gwarancji i rękojmi.

§ 11

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane określone w § 1 umowy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową oraz techniczna wykonanych robót, jak również wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w pkt. 1, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia usterki.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową oraz powstałych w okresie gwarancyjnym.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może on równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu zaistniałe w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe przy odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi.

- Zawiadamiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

§ 12

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy Strony stosować będą kary umowne wg następujących zasad:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w realizacji robót zgodnie z harmonogramem o którym mowa w §5 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

c/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień  opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d/ za odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto umowy,

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Strony umowy dopuszczają pomniejszenie płatności faktury o wysokość ustalonej kary.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 13

USUWANIE USTEREK I WAD

- Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do dziennika budowy, bez oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.

- Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonanie roboty. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek innemu Wykonawcy, Zamawiający  powiadomi Wykonawcę , co najmniej 14 dni przed jej powierzeniem.

§ 14

WYKONANIE ZASTĘPCZE

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę całego zakresu zleconych prac Zamawiający może je zlecić do wykonania innemu Wykonawcy. Wówczas nastąpi obniżenie wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonania zakresu robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

- O zamiarze powierzenia wykonania brakującego zakresu robót, o których mowa w pkt. 1 innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§ 15

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy lub jej upadłości, a w szczególności:

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- Nie podjęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, mino wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego oraz dodatkowego wezwania,

- Wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, po uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usunięcia nieprawidłowości,

- Przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwającej ponad 7 dni.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień od odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do robót, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Odstąpienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

- Odstąpienie  od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 16

ZMIANA UMOWY

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza

następujące zmiany umowy:

- Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych jeśli:

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych warunkuje lepsze jakościowo wykonanie prac budowlanych i warunkuje wyższą wartość użytkową potwierdzoną lub zaleconą przez Projektanta lub Inspektora nadzoru. Robót tych nie można było przewidzieć wcześniej, a ich wykonanie jest korzystne dla Zamawiającego zwłaszcza pod względem przyszłego użytkowania obiektu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto dopuszcza się wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych jeśli Wykonawca, Projektant i Inspektor nadzoru stwierdzą pisemnie, że popełniono błąd w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej (w tym braki), który uniemożliwia prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlane zakończenie inwestycji.

- Zmianę terminu, o którym mowa w pkt. 1 §3,  wykonania robót pod warunkiem:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysokie temperatury, intensywne ulewy, długie opady deszczu, śnieżyce, temperatura poniżej 0 st. (z wyłączeniem okresu: 15 listopada – 15 marca) mające faktyczny wpływ na realizacje robót budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni;

- jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.);

- w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. inny wykonawca, z którym Zamawiający zawarł umowę na realizację robót lub usługi tym samym obiekcie spóźnia się z robotami, których wykonanie warunkuje terminowe wykonanie robót objętych niniejszą umową; osoba trzecia ma interes prawny i faktyczny w zakresie prowadzonej inwestycji).

- konieczności zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich, jak: niewybuchy, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i teletechnicznie nie naniesione na mapach, uwarunkowania geologiczne (jeśli nie przeprowadzono wcześniej stosownych badań), konflikty społeczne związane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sądowe) o zwrot działki, itp.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy i dokumentacja projektowa. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia robót uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starać się rozwiązywać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory te będzie rozstrzygać właściwy Sąd dla siedziby Wykonawcy.

- W sprawach nie uregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Wszelkie zmiany w treści umowy bezwzględnie wymagają zgody Zamawiającego oraz formy pisemnej – aneksu  i nie mogą być wprowadzone przed dniem jego podpisania pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający  i 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA

……………………							……………………

Kontrasygnata Skarbnika

……………………

Załącznik nr 1 do umowy nr UMOWA NR RIP-ZP/02/2013

Łodygowice, dn. ………………………..

Klauzula antykorupcyjna

Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach w ramach projektu „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

WYKONAWCA

…………………………….

Załącznik nr 2 do umowy nr UMOWA NR RIP-ZP/02/2013

Łodygowice, dn. ………………………..

Klauzula antykorupcyjna

Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach” lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

ZAMAWIAJĄCY

…………………………….

Komisja przetargowa:

1. …………………

2. …………………

3. ………………….