Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Łodygowice,  dnia  18.03.2014  r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn.:  „Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja

polsko-słowackich centrów kultury”

Sprawa nr RIP-ZP/03/2014

### Informacje ogólne

- Zamawiającym jest:

Gmina Łodygowice

ul. Piłsudskiego 75

34 -325  Łodygowice

tel.  33 863 50 00  / fax 33 863 05 01

REGON: 072182657

NIP: 553-24-50-019

Adres internetowy: www.lodygowice.pl; mail: zp@lodygowice.pl

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn.:  „Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury”

Projekt „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury” jest współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: CPV: 45.21.23.54-2 Roboty budowlane w zakresie zamków, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45.21.23.50-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej, 45.44.21.10-1 Malowanie budynków, 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45.33.11.00-7 Instalowanie co, 45.33.11.10-0 Instalowanie kotłów, 39.15.10.00-5 Meble różne.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana 
jest zainteresowanym wykonawcom w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach  przy ul. Piłsudskiego 75  pok. nr 14, lub za zaliczeniem pocztowym, a także na stronie internetowej  www.lodygowice.pl

- Udostępnienie SIWZ w formie elektronicznej jest bezpłatne, w formie papierowej kosztuje 20,00 zł brutto (koszt druku).

- Za Specyfikację przesłaną drogą pocztową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z cennika podmiotu dostarczającego przesyłkę, zgodnie z dołączonym do przesyłki drukiem przelewu.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

- Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia opisano poniżej:

Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja budynku zamku w Łodygowicach. Obiekt z XVII w., wpisany do  rejestru zabytków pod nr A-599/89 z 01.06.1990 r. Pow. użytkowa budynku 968,41 m2.

W ramach robót budowlanych przewidziano: prace rozbiórkowe, izolacje fundamentów i drenaż, wykonanie renowacji elewacji zgodnie z programem konserwatorskim  (usunięcie warstw wtórnych z detalu sztukatorskiego ciągnionego, odkucie tynków osłabionych, oczyszczenie powierzchni murów ceglanych po usunięciu tynków, wzmocnienie pozostałych tynków, uzupełnienie usuniętych tynków, na całej powierzchni elewacji założenie siatki zbrojonej z włókna szklanego, konserwacja i rekonstrukcja detalu sztukatorskiego- gzymsy, opaski okienne, konserwacja elementów kamiennych), wymiana okien drewnianych na nowe, renowacja drzwi wejściowych, remont dachu (wymiana pokrycia dachowego – 981,75 m2), wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów, remont stropu poprzez wykonanie izolacji cieplnej z kruszywa keramzytowego – 598,15 m2, wykonanie instalacji odgromowej. W ramach remontu wnętrza planuje się: wykonanie prac konserwatorskich, remont drzwi wew., renowacja kominków, okiennic wew., witraży, renowację wew. tynków, malowanie ścian i sufitów, renowację posadzek (wykonanie parkietu stylizowanego – 380,85 m2 , posadzki ceramicznej – 152,67 m2, renowacja zabytkowej terakoty-33,95 m2, remont łazienek,  modernizacja instalacji elektrycznej,  wyposażenie (m.in.: szafy, krzesła, wieszaki, wyposażenie kuchni, zakup komputerów) i prace wykończeniowe. Ponadto w ramach zamówienia przewiduje się wykonanie: monitoringu wizyjnego, oranżerii oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie kostki granitowej, budowa małej architektury: ławki, kosze, tablice, stojak na rowery, donice).

Przedmiot umowy przewiduje także koszty inspektora nadzoru.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- modernizacja kotłowni gazowej i instalacja pompy ciepła: demontaż istniejących kotłów i rurociągów, roboty budowlane (ścianki działowe, posadzki, drzwi), montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 110 kW, pomp obiegowych, montaż pompy ciepła ciepłej wody z płaszczem foliowym, z przyłączem kanału powietrza i wymiennikiem ciepła, zawory, rurociągi, aktywny system bezpieczeństwa. Instalacja gazowa, izolacja termiczna, instalacja elektryczna, prace wykończeniowe.

- instalacja centralnego ogrzewania obejmuje: prace przygotowawcze i demontaż istniejącej instalacji (rurociągów, grzejników), montaż rur miedziowych, grzejników stalowych płytowych wraz z głowicami termostatycznymi, izolacje termiczne, inne prace uzupełniające.

- instalacja ciepłej wody użytkowej: demontaż elektrycznych podgrzewaczy wody i podgrzewaczy pojemnościowych,, demontaż rurociągów, montaż rur PP, zaworów przelotowych i zwrotnych, izolacji termicznej, prace wykończeniowe.

Uwaga!

Wszystkie prace będące przedmiotem niniejszej specyfikacji realizowane będą w czasie ciągłego funkcjonowania obiektu:

- w okresie od 16 do 21 lipca na terenie kompleksu zamkowo-parkowego odbywać się będą Dni Łodygowic (impreza masowa) i parter zamku musi być w pełni przygotowany do użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem toalet i korytarza,

- prace remontowo-budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby możliwie było użytkowanie obiektu przez jednostki je zajmujące  przy czym dopuszcza się, że poszczególne pomieszczenia będą zwalnianie przez najemców na 30 dni  w celu przeprowadzenia prac w poszczególnych pomieszczeniach;

- kompleks zamkowo-parkowy jest użytkowany przez cały rok i korzystać z niego będą jednostki i mieszkańcy także w okresie trwania niniejszej umowy.

Uwaga!

W kalkulacji ceny należy uwzględnić:

- demontaż zabytkowej dachówki z dachu w sposób niepowodujący jej zniszczenia, ręcznie,  z dużą ostrożnością, po zdemontowaniu dachówkę należy ułożyć na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy;

- demontaż drzwi wejściowych w sposób umożliwiający ich powtórne wykorzystanie przez Zamawiającego, po zdemontowaniu drzwi należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie zamku;

- demontaż kostek brukowych w sposób umożliwiający ich powtórne wykorzystanie przez Zamawiającego, po zdemontowaniu kostki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie parku;

- całość zdemontowanych grzejników, rur stalowych i metalowych części wyposażenia kotłowni Wykonawca przekaże Zamawiającemu na miejsce przez niego wskazane na terenie parku.

2. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowy w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że ewentualne przykłady nazw własnych produktów lub producentów użyte  w dokumentacji mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy). Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania minimalnych parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne tzn. takie które swoimi parametrami technicznymi, funkcjonalnymi i estetycznymi są równorzędne lub przewyższają produkt wzorcowy.

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

- dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ

- zaleceniami Zamawiającego.

4. Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia mogą być powierzone do wykonania podwykonawcom.

  - Zamawiający  nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Wymagania  dotyczące umowy o podwykonawstwo:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowalne,  powinna zawierać postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę prace, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającą z zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, ale nie wyższą, niż kwota za dany zakres wynikająca z oferty Wykonawcy.

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać terminie:  do 30 września 2014 r.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCY

### 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował:

- jedną robotę budowlaną polegająca na remoncie lub modernizacji/przebudowie/rozbudowie zabytkowego obiektu kubaturowego (rozumianego, jako obiekt wpisany do rejestru zabytków  przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku prac wykonanych poza granicami Polski we właściwym rejestrze zabytków dla danego kraju) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 300 m2 (po zakończeniu remontu/modernizacji/przebudowy/rozbudowy) o wartości brutto minimum 2 000 000 zł,

oraz

- jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/przebudowę/wymianę/modernizację kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. o wartości brutto minimum 50 000 zł.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.2.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że w wykonaniu zamówienia będzie uczestniczyć:

- przynajmniej jedna osoba posiadająca  tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych:

- na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub

- w specjalności w zakresie konserwacji zabytków

oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie  konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Powyższe warunki określone są w Rozporządzeniu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. nr 165 poz. 987) w §22 ust. 1.

- przynajmniej jedna osoba posiadająca  uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Powyższe warunki określone są w Rozporządzeniu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. nr 165 poz. 987) w §24.

Zamawiający dopuszcza, aby powyższe warunki spełniała jedna osoba.

Osobą/kandydatem na stanowiska wymienione powyżej może być również obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały  uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.3.

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.

Na potwierdzenie spełniania warunku o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej

wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.4.

Na potwierdzenie spełniania warunku o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.1.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena spełniania warunków o których mowa w pkt. 1 dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie - jeden Wykonawca nie musi samodzielnie spełniać powyższych warunków.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

### OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć :

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ), a także –– o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 3 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.2. tj. wykazanie, że Wykonawca zrealizował:

- jedną robotę budowlaną polegająca na remoncie lub modernizacji/przebudowie/rozbudowie zabytkowego obiektu kubaturowego (rozumianego, jako obiekt wpisany do rejestru zabytków  przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku prac wykonanych poza granicami Polski we właściwym rejestrze zabytków dla danego kraju) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 300 m2 (po zakończeniu remontu/modernizacji/przebudowy/rozbudowy) o wartości brutto minimum 2 000 000 zł,

oraz

- jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/przebudowę/wymianę/modernizację kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. o wartości brutto minimum 50 000 zł.

    - Do wykazu robót należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

    - W przypadku, gdy Zamawiający jest pomiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt. 1.2., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.2.1.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w części IV SIWZ pkt.1.ppkt 1.3. wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia (zał. nr 4 do SIWZ).

  - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.4. tj. wykazanie, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł.

- W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do  SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie).

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ), zawierający m.in.:

- oświadczenie o przyjęciu:  terminu płatności i terminu związania ofertą

- oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

3.2.  Kosztorysy ofertowe wypełnione zgodnie z przedmiarami robót (zał. nr 8 do SIWZ),

Materiały i wyroby przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą w kosztorysach ofertowych mieć podane nazwy i marki producentów lub inne dane umożliwiające identyfikację ich jakości.

3.3. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- - załącznik nr 6 do  SIWZ.

3.4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wyłącznie Lider konsorcjum będzie mógł wystawiać faktury.

3.5. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.

3.6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, tj.

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w  którym Wykonawca  ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Data wystawienia dokumentu zawierającego ww. oświadczenie winna odpowiadać datom określonym odpowiednio w pkt. a i b.

3.7. UWAGA!!! Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

3.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3.9. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

310. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z załączonym upoważnieniem.

3.11. W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.1-2.4. i pkt. V.3.3. winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców.

3.12. W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach spółki cywilnej  dokumenty, o których mowa w pkt. V.2 SIWZ ppkt. 2.3-2.4. winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników.

3.13. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania.

Jeżeli w tym dniu nie  będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”.

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

### WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w  wysokości:

50 000,00 złotych  (pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Żywcu nr 40 8137 0009 0000 2541 2000  0040.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je złożyć w Kasie Urzędu Gminy Łodygowice przed ostatecznym terminem składania ofert.

7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Zamawiający będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wybranego Wykonawcy w wysokości  10 % brutto wartości umowy.

14. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 148 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

15. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”. Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia.

16. Obowiązkiem wykonawcy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej żądana przez Zamawiającego kwota winna zostać wpłacona w pełnej wysokości przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łodygowice, wskazany w pkt. 5 przed zawarciem umowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Urzędu Gminy Łodygowice kwotą zabezpieczenia. Stosowne dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia w innych formach winny zostać złożone w kasie Urzędu Gminy Łodygowice przed zawarciem umowy.

17. Pozostałe warunku dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują art. 148-151   ustawy Prawo zamówień publicznych.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w części V.

- Oferta powinna zawierać kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie przedmiarów robót, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

- Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

- Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu.

- Opakowanie, o którym mowa w pkt 9 powinno być oznaczone następująco:

#### Oferta przetargowa

Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn.:

„Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury”

Nie otwierać przed 02.04.2014 r. - godzina  09:00

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż

określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym na składanie ofert.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

### FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający, dla przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ustala formę pisemną i/lub formę elektroniczną (adres elektroniczny Zamawiającego: zp@lodygowice.pl). W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić pełną nazwę Wykonawcy, jego dane teleadresowe, a w temacie nr zamówienia (sprawy) nadany przez Zamawiającego.

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty brutto to łączna wartość robót budowlanych i materiałów objętych przedmiotem zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Cena oferowana winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych z wykonaniem   zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami.

- Cena oferty winna być wyliczona w oparciu o kosztorysy ofertowe. Podstawą obliczenia ceny oferty są przedmiary robót, stanowiące załączniki do specyfikacji.

- Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie kosztorysowe.

- Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 4 należy sporządzić metodą kalkulacji  uproszczonej, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.

Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich wymienionych pozycji, a następnie zsumuje je i powiększy o podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących stawek. W Formularzu ofertowym w pozycji „cena netto” Wykonawca poda wartość kosztorysową netto, w pozycji „podatek VAT” stawkę oraz kwotę podatku VAT, wynikającą z kosztorysu, a w pozycji „cena brutto” wartość kosztorysową brutto (z kosztorysu). Wszystkie wartości określone w kosztorysach ofertowych, jak również ostateczna cena oferty powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca, obliczając cenę oferty, musi zawrzeć w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje wraz z ich opisem zawartym w przedmiarze robót, ilości robót opisane w przedmiarze robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do specyfikacji. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiaru robót ani szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt X.1. Specyfikacji.

- Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

- Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w terminie do dnia 02.04.2014 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, biuro obsługi klienta (parter).

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia.

- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1.

- Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją (pieczątką) o treści „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.

- W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy.

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

### TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.04.2014 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach  ul. Piłsudskiego  75, pok. nr 10 – parter.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W dalszej części:

- zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,

- następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,

- następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,

- Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:

- imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty brutto,

- okres gwarancji,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

- Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim jest cena – 100%.

- Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części IX niniejszej Specyfikacji.

- Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla danego kryterium zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców

C = 	---------------------------------------------------------- x 100

Cena oferty badanej

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad, tj. oferta z najniższą ceną.

- Poufne badanie ofert:

a) w trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów przetargowych, wymaganych Specyfikacją.

b) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów zawierających błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

### WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94  ust 1 pkt 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacje o których mowa  w pkt. 2.1. zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.lodygowice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

### ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

- Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może zażądać, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich współdziałanie.

- Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego.

### TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH UDZIELANIA

- Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

Magdalena Uja – Referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji w Urzędzie Gminy Łodygowice;

tel. 33 863 05 18, fax: 33 863 05 01, zp@lodygowice.pl

Marcin Zyzak – Referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji w Urzędzie Gminy Łodygowice;

tel. 33 863 05 05, fax: 33 863 05 01, zp@lodygowice.pl

Godziny urzędowania: pn.-śr. od 7.00-15.00, czwartek od 7.00-16.30, piątek od 7.00-13.30.

### POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy Prawo z zamówień publicznych.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) oraz  przepisy Kodeksu cywilnego.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

18.03.2014 r.……………………………..

podpis

Załączniki do SIWZ:

  - Formularz ofertowy

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.

  - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

  - Oświadczenie z art. 26 ust. 2d

  - Projekt umowy

  - Przedmiar robót.

  - Dokumentacja techniczna.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.